МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

# ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

## МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

_____________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2024г      		                                                                                      № 98

##### Об утверждении Муниципальной программы

Внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское

##### «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Волковское, Постановлением Местной Администрации МО Волковское от 18.12.2015 №91 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ в  Местной Администрации МО Волковское   ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Муниципальную программу Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское  «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов согласно Приложению № 1

- Финансовому органу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское руководствоваться положениями программы, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при формировании и организации исполнения бюджета ВМО МО Волковское, а также при подготовке проектов постановлений и иных нормативных правовых актов по вопросам осуществления бюджетного процесса.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной администрации                                                                              М.М.Раимов

Приложение № 1

к постановлению местной администрации

муниципального образования МО Волковское

от «22» октября 2024 г. № 98

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ – ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

##### «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Санкт-Петербург

2024 год

ПАСПОРТ

##### Муниципальная программа Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское

##### «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

##### на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

| Наименование Программы | «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420 – 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; «Устав МО Волковское»; Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское» |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское |
| Ответственные разработчики Программы | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта Местной Администрация внутригородского муниципального образования МО Волковское (далее- Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское) Главный специалист отдела молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта Крыжановский О.А. |
| Цели и задачи Программы | Цели: - укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества; гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан и их интеграция в российское общество. - развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности; Задачи: - предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; - обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории МО МО Волковское средствами массовой информации; - формирование общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности, чувства гордости за историю России, воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей; - снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей; - формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской военной истории, воинских традиций; - развитие военно – патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооружённых Силах Российской Федерации; - информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации; |
| Целевые индикаторы и показатели | -Разработка, изготовление и распространение печатной продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское - 1000 шт. -Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности – 200 чел.; -Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское – 100 чел. -Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское - 200 чел. -Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское - 200 чел. -Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское - 200 чел. -Разработка, изготовление и распространение печатной продукции - 1000 шт |
| Сроки и этапы реализации Программы | Начало реализации программы 01.01.2025, окончание реализации 31.12.2027 |
| Перечень подпрограмм | ##### Подпрограмма ##### «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» ##### Подпрограмма «Проведение работ по военно - патриотическому воспитанию граждан» |
| Перечень основных мероприятий Программы | - разработка, изготовление и распространение тематических памяток, брошюр; - размещение информационных материалов на наружных объектах, а также на официальном сайте муниципального образования, социальных сетях муниципального образования и в муниципальной газете; - организация и проведение интерактивных лекций; - проведение интерактивных спектаклей; - работа с поисковыми и патриотическими молодёжными отрядами, и клубами; - организация мероприятий патриотической тематики для молодёжи; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляются за счёт средств местного бюджета МО Волковское на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 2025 г. – 2 200,0 тыс. рублей. 2026 г. – 2 286,0 тыс. рублей. 2027 г. – 2 376,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: - снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно проживающими на территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений; - укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; - увеличить общественную активность и информированность населения по вопросу развития гражданско – патриотического воспитания на территории муниципального округа; - расширить возможность участия жителей округа к мероприятиям гражданско – патриотической направленности; - улучшение морально – психологических качеств у молодежи призывного возраста, влекущее за собой улучшение отношений в армейских и флотских коллективах к военнослужащим, призываемым из Санкт-Петербурга; |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Отчеты по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности |

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

С момента основания Санкт-Петербург является многонациональным и многоконфессиональным городом, который всегда придерживался общепризнанных мировых ценностей развития общества. Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли большой вклад в его развитие и на сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни города, являются неотъемлемым компонентом современного гражданского общества не только города, но и России в целом.

Сегодня население города превышает 5 миллионов человек, здесь проживают представители более 60 национальностей.

Трудовые мигранты и иностранные студенты средних и высших учебных заведений, а также постоянно и временно проживающие в городе иностранные граждане вместе составляют не менее 520 тыс. человек – более 9% населения города. Среди длительно (не менее 1 года) пребывающих и проживающих в Санкт-Петербурге внешних мигрантов преобладают граждане государств СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления направлена на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге, позитивного общественного мнения и положительного идеологического настроя жителей Санкт-Петербурга.

Реализация программы осуществляется в нескольких сферах: в сфере молодежной политики с акцентом на становление подрастающего поколения и формирования у молодежи правильных ценностных ориентиров; в реализации патриотического воспитания граждан; а также получает свое воплощение в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге с целью снижения напряженного отношения и всплесков недовольных настроений между жителями города и трудовыми мигрантами.

Проблемой, определяющей необходимость разработки программы, является потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем развития гражданско – патриотического воспитания среди жителей ВМО МО Волковское.

Проблема необходимости приобщения широких масс населения округа к гражданско – патриотическому воспитанию. Создание условий для населения муниципального округа к участию в мероприятиях гражданско – патриотической направленности. Вовлечение детей и молодежи в активное участие в мероприятия гражданско – патриотической направленности. Реализация программы обеспечивает достижение целей гражданско – патриотического воспитания путем плановой деятельности.

Развитие системы духовно – нравственного, гражданского и патриотического воспитания, осуществление мер, воспитание граждан на основе традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей. Проблема недооценки патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания. Предусмотренные данной программой мероприятия направлены на все категории населения жителей ВМО МО Волковское.

II. Цели и задачи программы

Целью программы является укрепление межнациональной и межконфессиональной среды на основе сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия, ценностей многонационального российского общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия (взаимодействия правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления) в целях реализации мер и создания условий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- формирование у граждан, проживающих на территории округа, духовно-нравственных ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, направленных на позитивное отношение к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Также целью программы является развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

В ходе достижения данной цели программой решаются следующие задачи:

- формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,

способности к его вооружённой защите, изучение русской военной истории, воинских традиций;

- создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России.

III. Сроки реализации программы

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Таблице №1 настоящей программы на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

IV. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 |  | 2027 |  |  |
| Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» 0707 1711205978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Изготовление и распространение плакатов социальной рекламы (брошюр, буклетов), направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское. | Всего: | 312 | 100 | 104 |  | 108 | I–IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 312 | 100 | 104 |  | 108 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности; | Всего: | 924 | 300 | 308 |  | 316 | I–IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 924 | 300 | 308 |  | 316 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское | Всего: | 324 | 100 | 108 |  | 116 | I–IV кв. |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 324 | 100 | 108 |  | 116 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Итого по подпрограмме | 1 560 | 500 | 520 |  | 540 |  | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 560 | 500 | 520 |  | 540 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение работ по военно - патриотическому воспитанию граждан» 0707 1726001923 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское | Всего: | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  | июнь | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское | Всего: | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  | август | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское | Всего: | 1 248 | 400 | 416 | 432 |  | I-IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 248 | 400 | 416 | 432 |  | I-IV кв. |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Изготовление информационных материалов (брошюры, евро-буклеты) | Всего: | 312 | 100 | 104 | 108 |  | I-IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 312 | 100 | 104 | 108 |  | I-IV кв. |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Итого по подпрограмме | 5 302 | 1 700 | 1 766 | 1 836 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 5 302 | 1 700 | 1 766 | 1 836 |  |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

##### Подпрограмма

##### «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия»

##### на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

##### 0707	1711205978

| Наименование Подпрограммы | ##### «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента РФ от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420 – 79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; «Устав МО Волковское»; Постановление Местной Администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной Администрации МО Волковское». |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское Главный специалист отдела молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта Крыжановский О.А. |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели: Укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества; гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан и их интеграция в российское общество, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия. Задачи: - предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов; - воспитание культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей средствами массовой информации; - снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей; |
| Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | -Разработка, изготовление и распространение печатной продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское - 1000 шт. -Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности – 200 чел.; Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское – 100 чел. |
| Срок реализации подпрограммы | Начало реализации программы 01.01.2025, окончание реализации 31.12.2027 |
| Мероприятия подпрограммы | - осуществление подготовки, издания и размещения информационных материалов, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; - разработка, изготовление и распространение плакатов социальной рекламы, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское; - проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности; проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляются за счёт средств местного бюджета МО Волковское на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 2025 г. – 500,0 тыс.руб. 2026 г. – 520,0 тыс.руб. 2027 г. – 540,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: - снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно проживающими на территории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений; - укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений; |
| Система организации контроля за реализацией Подпрограммы | Отчеты по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

С момента основания Санкт-Петербург является многонациональным и многоконфессиональным городом, который всегда придерживался общепризнанных мировых ценностей развития общества. Национальные диаспоры Санкт-Петербурга внесли большой вклад в его развитие и на сегодняшний день глубоко интегрированы во все сферы жизни города, являются неотъемлемым компонентом современного гражданского общества не только города, но и России в целом.

Сегодня население города превышает 5 миллионов человек, здесь проживают представители более 60 национальностей.

Трудовые мигранты и иностранные студенты средних и высших учебных заведений, а также постоянно и временно проживающие в городе иностранные граждане вместе составляют не менее 520 тыс. человек – более 9% населения города. Среди длительно (не менее 1 года) пребывающих и проживающих в Санкт-Петербурге внешних мигрантов преобладают граждане государств СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления направлена на создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге, позитивного общественного мнения и положительного идеологического настроя жителей Санкт-Петербурга.

Реализация подпрограммы осуществляется в нескольких сферах: в сфере молодежной политики с акцентом на становление подрастающего поколения и формирования у молодежи правильных ценностных ориентиров; в реализации патриотического воспитания граждан; а также получает свое воплощение в сфере укрепления гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений в Санкт-Петербурге с целью снижения напряженного отношения и всплесков недовольных настроений между жителями города и трудовыми мигрантами.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является укрепление национального согласия, общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации (российской нации); сохранение и поддержка этнокультурного и языкового многообразия, традиционных российских духовно-нравственных ценностей как основы российского общества; гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений; успешная социальная и культурная адаптация иностранных граждан и их интеграция в российское общество, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:

- повышение эффективности межведомственного взаимодействия (взаимодействия правоохранительных органов, органов прокуратуры, органов государственной власти Санкт-Петербурга и органов местного самоуправления) в целях реализации мер и создания условий, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- формирование у граждан, проживающих на территории округа, духовно-нравственных ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека, направленных на позитивное отношение к людям других национальностей и религиозных конфессий;

- предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;

-  поддержку общественных инициатив, направленных на патриотическое воспитание детей и молодежи;

-	обеспечение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного или должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств при приеме на работу, замещении должностей государственной и муниципальной службы, формировании кадрового резерва;

-	принятие мер по недопущению дискриминации по признаку национальной принадлежности при осуществлении государственными органами и органами местного самоуправления своей деятельности;

-	повышение интереса к изучению истории, культуры и языков народов Российской Федерации, значимых исторических событий, ставших основой государственных праздников и памятных дат, связанных с реализацией государственной национальной политики Российской Федерации;

-	предупреждение попыток фальсификации истории России;

-	популяризацию и распространение классических и современных произведений литературы и искусства народов Российской Федерации, народного художественного творчества, организация и поддержка художественных выставок, фестивалей, конкурсов, гастролей творческих коллективов и других форм деятельности в области культуры;

-	развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, оздоровительных и рекреационных зон, включающих объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации, оказание поддержки национальным видам спорта;

-	вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных организаций в межнациональное и межконфессиональное сотрудничество;

-	реализацию мер правового и информационного характера по профилактике использования национального и религиозного факторов в избирательном процессе;

-	учет этнокультурного фактора при обеспечении сбалансированного, комплексного и системного развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;

-	создание оптимальных условий для использования русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения и одного из официальных языков международных организаций, а также для сохранения и развития языков народов Российской Федерации;

-	обеспечение прав граждан на изучение родного языка и других языков народов Российской Федерации;

-	оказание содействия при производстве теле- и радиопрограмм, аудио- и видеоматериалов, создании интернет-ресурсов, издании печатной продукции на языках народов Российской Федерации;

-	недопущение социальной и территориальной изоляции иностранных граждан в Российской Федерации, устранение способствующих этому условий;

-	разработку, внедрение и реализацию государственными органами и органами местного самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества и работодателями программ адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество;

-	повышение роли институтов гражданского общества в социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации, содействие участию институтов гражданского общества в деятельности многофункциональных центров, а также организаций, предоставляющих иностранным гражданам юридические, социальные, образовательные и иные услуги;

-	создание организационно-правовых и экономических условий для более активного участия институтов гражданского общества, в том числе межнациональных общественных объединений, национально-культурных автономий, иных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на гармонизацию межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, в решении задач государственной национальной политики Российской Федерации;

-	обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных и муниципальных служащих по типовым дополнительным профессиональным программам, разработанным в целях реализации государственной национальной политики Российской Федерации;

-	развитие этнокультурной инфраструктуры: домов дружбы, центров национальной культуры народов Российской Федерации, этнопарков, этнодеревень, иных государственных и муниципальных организаций, деятельность которых направлена на решение задач государственной национальной политики Российской Федерации;

-	участие общественных советов и иных консультативных органов, созданных при государственных органах и органах местного самоуправления, в деятельности по укреплению общероссийской гражданской идентичности, гармонизации межнациональных (межэтнических) и межрелигиозных отношений, обеспечению социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество.

3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Таблице №1 настоящей программы на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» 0707 1711205978 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское. | Всего: | 312 | 100 | 104 | 108 | I–IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 312 | 100 | 104 | 108 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности; | Всего: | 924 | 300 | 308 | 316 | I–IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 924 | 300 | 308 | 316 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское | Всего: | 324 | 100 | 108 | 116 | I–IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 324 | 100 | 108 | 116 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Итого по подпрограмме | 1 560 | 500 | 520 | 540 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 560 | 500 | 520 | 540 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Местная Администрация ВМО МО Волковское.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная Администрация ВМО МО Волковское организует реализацию подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в подпрограмму, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета ВМО МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы

В ходе реализации органами местного самоуправления данной подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- формирование у населения культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений;

- снижение социальной напряженности между гражданами разных национальностей, вероисповедания, расы, иностранными гражданами и лицами без гражданства.

8. Система контроля за реализацией подпрограммы

Общий контроль над реализацией настоящей подпрограммы осуществляется Главой Местной Администрации МО Волковское.

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчёта о реализации подпрограммы (далее отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации подпрограммы, оценку эффективности реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная Администрация МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию подпрограммы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей подпрограммы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

ПАСПОРТ

##### Подпрограммы

«Проведение работ по военно - патриотическому воспитанию граждан»

##### на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов

0707	1726001923

| Наименование Подпрограммы | «Проведение работ по военно - патриотическому воспитанию граждан» |
| --- | --- |
| Основание разработки Подпрограммы (наименование, номер и дата соответствующего нормативного акта) | Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; «Устав МО Волковское»; Постановление Местной администрации Муниципального образования МО Волковское от 18.12.2015 г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Местной администрации МО Волковское». |
| Заказчик | Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское |
| Ответственные разработчики Подпрограммы | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское Главный специалист отдела молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта Крыжановский О.А. |
| Цели и задачи Подпрограммы | Цели: Развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности. Задачи: - формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружённой защите, изучение русской военной истории, воинских традиций; - развитие военно – патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в Вооружённых Силах Российской Федерации; - информационное обеспечение патриотического воспитания на муниципальном уровне, создание условий для освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации; |
| Целевые индикаторы и показатели | -Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское - 200 чел. -Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское - 200 чел. -Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское - 200 чел. -Разработка, изготовление и распространение печатной продукции - 1000 шт |
| Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | - работа с поисковыми и патриотическими молодёжными отрядами и клубами; - участие в районных и городских мероприятиях (призовой фонд); - организация мероприятий патриотической тематики для молодёжи; |
| Объемы и источники финансирования с разбивкой по годам и видам источников | Финансирование программы осуществляются за счёт средств местного бюджета МО Волковское на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов 2025 г. – 1 700,0 тыс.руб. 2026 г. – 1 766,0 тыс.руб. 2027 г. – 1 836,0 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить: - увеличить общественную активность и информированность населения по вопросу развития гражданско – патриотического воспитания на территории муниципального округа; - расширить возможность участия жителей округа к мероприятиям гражданско – патриотической направленности; - улучшение морально – психологических качеств у молодежи призывного возраста, влекущее за собой улучшение отношений в армейских и флотских коллективах к военнослужащим, призываемым из Санкт-Петербурга; |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Отчеты по итогам первого полугодия, девяти месяцев отчетного года и годового отчета о реализации подпрограммы, а также проведения ежегодной оценки эффективности |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программным методом

Проблемой, определяющей необходимость разработки подпрограммы, является потребность комплексного решения на муниципальном уровне проблем развития гражданско – патриотического воспитания среди жителей ВМО МО Волковское.

Проблема необходимости приобщения широких масс населения округа к гражданско – патриотическому воспитанию. Создание условий для населения муниципального округа к участию в мероприятиях гражданско – патриотической направленности. Вовлечение детей и молодежи в активное участие в мероприятия гражданско – патриотической направленности. Реализация подпрограммы обеспечивает достижение целей гражданско – патриотического воспитания путем плановой деятельности.

Развитие системы духовно – нравственного, гражданского и патриотического воспитания, осуществление мер, воспитание граждан на основе традиционных для России духовных, нравственных и патриотических ценностей. Проблема недооценки патриотизма, как важнейшей составляющей общественного сознания. Предусмотренные данной подпрограммой мероприятия направлены на все категории населения жителей ВМО МО Волковское.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно – нравственных и социальных ценностей, формирование значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной службы, верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и дисциплинированности.

В ходе достижения данной цели подпрограммой решаются следующие задачи:

- формирование высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству,

способности к его вооружённой защите, изучение русской военной истории, воинских традиций;

- создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, укрепления чувства сопричастности граждан к великой истории и культуре России;

3. Сроки реализации подпрограммы

Сроки реализации основных мероприятий осуществляются согласно Таблице №1 настоящей программы на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

| № п/п | Перечень мероприятий | Источник финансирования | Объем финансирования – всего, тыс. руб. | в том числе по годам |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| ##### Подпрограмма «Проведение работ по военно - патриотическому воспитанию граждан» 0707 1726001923 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское | Всего: | 1 871 | 600 | 623 | 648 | июнь | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское | Всего: | 1 871 | 600 | 623 | 648 | август | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 871 | 600 | 623 | 648 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское | Всего: | 1 248 | 400 | 416 | 432 | I-IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 1 248 | 400 | 416 | 432 | I-IV кв. |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Разработка, изготовление и распространение печатной продукции | Всего: | 312 | 100 | 104 | 108 | I-IV кв. | Отдел молодежного развития, культурно-досуговой деятельности и спорта МА МО Волковское |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 312 | 100 | 104 | 108 | I-IV кв. |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Итого по подпрограмме | 3 602 | 1 700 | 1 766 | 1 836 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | средства местного бюджета | 3 602 | 1 700 | 1 766 | 1 836 |  |  |
|  |  | средства субвенции из бюджета Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

5. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации мероприятий подпрограммы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем подпрограммы является Местная Администрация ВМО МО Волковское.

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная Администрация ВМО МО Волковское организует реализацию подпрограммы, обеспечивает внесение изменений в подпрограмму, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация подпрограммы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Источниками финансирования подпрограммы являются средства местного бюджета ВМО МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы

В ходе реализации органами местного самоуправления данной подпрограммы ожидаются следующие результаты:

- дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подростков и молодежи на местном уровне;

-  формировавшие у большинства подростков и молодежи округа уважение к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;

- увеличить общественную активность и информированность населения по вопросу развития гражданско – патриотического воспитания на территории муниципального округа.

V. Механизм реализации программы

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы основан на обеспечении достижения запланированных результатов, величин показателей и целевых индикаторов, установленных в муниципальной программе.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Местная Администрация ВМО МО Волковское.

Реализация мероприятий программы осуществляется посредством осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Местная Администрация ВМО МО Волковское организует реализацию муниципальной программы, обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, несёт ответственность за достижение целевых индикаторов, показателей муниципальной программы, а также ожидаемых результатов её реализации.

Реализация муниципальной программы предусматривает целевое использование денежных средств в соответствии с поставленными задачами, определёнными мероприятиями, а также регулярное проведение мониторинга достигнутых результатов и эффективности расходования средств.

VI. Ресурсное обеспечение программы

Источниками финансирования программы являются средства местного бюджета

ВМО МО Волковское на 2025 год и плановый период 2026 – 2027 годов.

VII. Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы

В ходе реализации органами местного самоуправления данной программы ожидаются следующие результаты:

- формирование у населения культуры межнационального общения, основанной на уважении чести и национального достоинства граждан, традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

- укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений;

- снижение социальной напряженности между гражданами разных национальностей, вероисповедания, расы, иностранными гражданами и лицами без гражданства.

- дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания подростков и молодежи на местном уровне;

-  формирование у большинства подростков и молодежи округа уважения к российской символике и историческим святыням Отечества, законности, нормам общественной и коллективной жизни, культурному и историческому прошлому России;

- увеличить общественную активность и информированность населения по вопросу развития гражданско – патриотического воспитания на территории муниципального округа.

VIII. Система контроля за реализацией программы

Общий контроль над реализацией настоящей программы осуществляется Главой Местной Администрации МО Волковское.

Контроль за ходом реализации программы осуществляется на основе составления ежеквартальных отчетов и годового отчёта о реализации программы (далее отчет), а также проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Составление отчетов о реализации программы, оценку эффективности реализации программы осуществляет ответственный исполнитель совместно с соисполнителями.

Местная Администрация МО Волковское несет ответственность за разработку и реализацию программы в целом, осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному расходованию бюджетных средств.

ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПОДПРОГРАММЫ

«Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» за 2025 год

| Наименование целевого индикатора | Ед. изм. |  | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Утверждено в Программе |  | Достигнуто | Отклонение | Оценка в баллах |
| Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение печатной продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское |  | шт |  | 1000 |  |  |  |
| Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности |  | чел. |  | 200 |  |  |  |
| Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское |  | чел. |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма «Проведение работ по военно – патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское | чел. |  | 200 |  |  |  |  |
| Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское | чел. |  | 200 |  |  |  |  |
| Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское | чел. |  | 200 |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение печатной продукции | шт |  | 1000 |  |  |  |  |

ДИНАМИКА ЦЕЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

| Целевые индикаторы | Ед. изм. | Год реализации Программы |  |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год (Отчётный) |  |  |
| 1. Подпрограмма «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия» |  |  |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение печатной продукции, направленной на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, для жителей МО МО Волковское | шт | 1000 |  |  |  |  |
| Проведение интерактивного мероприятия для населения МО МО Волковское ко Дню толерантности | чел. | 200 |  |  |  |  |
| Проведение тематических занятий для населения МО МО Волковское | чел. | 100 |  |  |  |  |
| 2. Подпрограмма «Проведение работ по военно – патриотическому воспитанию граждан» |  |  |  |  |  |  |
| Организация праздничного мероприятия «Наш Дом Россия» ко Дню России для жителей МО Волковское | чел. | 200 |  |  |  |  |
| Организация праздничного мероприятия «Флаг Державы Символ Славы» ко Дню Флага для жителей МО Волковское | чел. | 200 |  |  |  |  |
| Организация тематических мероприятий для молодежи МО Волковское | чел. | 200 |  |  |  |  |
| Разработка, изготовление и распространение печатной продукции | шт | 1000 |  |  |  |  |

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ (МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА)

| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации Программы |
| --- | --- | --- |
| Эффективность возросла | Положительная оценка |  |
| Эффективность на уровне | 0 |  |
| Эффективность снизилась | Отрицательное значение |  |